## tasks
Приоритет | Задача | Комментарий | Что сделано | ABC | дедлайн | Отделы | Влияние на прибыль | Система | Вес задачи | Статус
1 | Интеграция 1С, CRM (Bitrix24) и Power BI | Обеспечить сквозную синхронизацию данных и автоматизацию отчётности, что улучшит бизнес-процессы во всех отделах (финансы, продажи, IT, стратегия). | Подключена интеграция, выгружаются заказы и контрагенты, выгружен каталог товаров | A |  | ПЭО, IT, Продажи | Сильное | 1с | Hard | Тестируем
2 | Телефония для отдела продаж | Транскрибация звонков в Оджел продаж. оценить функционал и стоимость. | Подключена телефония, для отдела интернет магазина, тестирование до конца апреля. | A |  | Продажи | Сильное | Bitrix, Прочее |  | Тестируем
3 | Автоматизация бухгалтерии | Директ банк |  | A |  | Бух | Умеренное | 1с, Bitrix |  | В очереди
4 | Обновление технического обеспечения и инвентаризация | Провести полную инвентаризацию техники, закупку новых ноутбуков/компьютеров, создать подменный фонд – важное условие для качественной удалённой работы и стабильности IT. | Разработана система по отражению парка техники в компании, начата системная инвентаризация. | A |  | IT | Слабое | Прочее |  | В очереди
5 | Подключение в 1с Аналогов номенклатуры | Модуль аналоги номенклатуры | Реализовано, ожидает заполнения аналогов от пользователей | A |  | Продажи | Умеренное | 1с |  | Тестируем
6 | настроить в 1с бухгалтерии автоматические отправки документов покупателям по ЭДО | https://crmwest.ru/workgroups/group/20/tasks/task/view/59634/ |  | A |  | Бух | Слабое | Прочее |  | В очереди
7 | Электронный магазин | Добавить выгрузку заявок из внешних магаинов в Битрикс24 |  | A |  | Тендерный отдел | Сильное | BI |  | В очереди
9 | Соглашение по отсрочке 21 день |  |  | A |  | Продажи | Умеренное |  |  | В очереди
10 | Автоматизация 1С для счёта-оферты | Для склада и отделов продаж (автоматический вывод на печать нужных документов) |  | A |  | Юристы | Слабое | 1с |  | В очереди
11 | Лимиты отсрочек, автоматизация (также: автоматическая блокировка отсрочки) |  |  | A |  | Продажи, Юристы | Умеренное | 1с | Hard | В очереди
12 | Оплата УЦ на ВестГрупп QR |  |  | A |  | УЦ, Продажи, Бух |  |  |  | В очереди
13 | Единое окно претензий |  |  | A |  | Продажи, Склад | Умеренное | 1с |  | В очереди
14 | Создать отчет "Распродажа остатков по срокам" | № 64471 |  | A |  | Маркетинг | Сильное | 1с |  | В очереди
15 | Заявка на отдел закупок через кнопку "ЗАЯВКИ" |  |  | A |  | Продажи, Закупки | Умеренное | Bitrix | Medium | В очереди
16 | Отчет по задолженности поставщикам | https://crmwest.ru/workgroups/group/20/tasks/task/view/22512/ | Нерабочий | A |  | Закупки | Слабое | 1с | Hard | В очереди
17 | Отчетность по тендерному отделу | Отчеты BI - информация по исполнению, участия в аукционаз и подготовки КП |  | A |  | Тендерный отдел | Умеренное | BI |  | В очереди
18 | Задача IT - проведение операций по наличным в 1С, разграничение прав, создание касс и тд | Задача № 54771 |  | A |  | Финансы | Сильное | 1с |  | В очереди
19 | Настройка эквайринга для нескольких организаций | Задача № 39744 |  | A |  | Финансы | Сильное | 1с |  | В очереди
20 | Зададача IT: ОЛ -Яндекс маршрутизация + Битрикс + Power BI | Задача № 47295 Улучшение работы отдела логистики WEB приложение |  | B |  | Финансы | Сильное | BI |  | В очереди
21 | Задача для IT: Подготовка инструментов контроля и учета - ФОТ | Задача № 56132 требуется Сбор |  | A |  | Финансы | Сильное | Прочее |  | В очереди
22 | АВС анализ товарных групп по брендам и внутри брендов c долями |  |  | A |  | Маркетинг |  |  |  | В очереди
23 | Добавление реквизита "максимальные остатки в зоне подбора" в карточку номенклатуры, создание групповой обработки | Задача № 64802 |  | A |  | Склад | Слабое | 1с |  | В очереди
24 | Аналитика по лидам с отказом, сегментация причин отказа (категории товаров А, ТОП 20, СТМ) |  |  | B |  | Маркетинг | Умеренное |  |  | В очереди
25 | Оптимизация финансовых процессов | Внедрить автоматизированный платежный календарь, унифицировать учёт расходов, наладить интеграцию с SBIS для сокращения ручного труда – задача для финансов и бухгалтерии. | Платежный календарь ещё в разработке, были проведены несколько встреч, делаем доработки | B |  | Бух, ПЭО | Умеренное | 1с | Hard | В очереди
26 | Обучение и развитие сотрудников | Организовать обучающие программы по работе с 1С, CRM, Power BI и новым бизнес-процессам для повышения квалификации сотрудников во всех отделах. |  | B |  | IT, Кадры | Умеренное | Прочее | Easy | В очереди
27 | Подключение скоринга сделок для помощи отдела продаж | Ведение речевой аналитики и скриптов для улучшения сервиса |  | B |  | Продажи |  | Bitrix |  | В очереди
28 | ABC анализ клиентов по продажам |  |  | B |  | Продажи | Сильное | 1с, BI | Hard | В очереди
29 | Доработка приложения визитной активности | Добавление прикрепления файлов, Уведомления для Торговых |  | B |  | Продажи | Умеренное | Прочее | Medium | В очереди
30 | Основные финансовые KPI | Тендеры (реальная рентабельность) | Описать процессы | B |  | Тендерный отдел | Слабое | BI |  | В очереди
31 | Обозначение цветом товаров категорий ABCD | https://crmwest.ru/company/personal/user/1374/tasks/task/view/60215/?MID=623365#com623365 |  | B |  | Закупки | Слабое | 1с |  | В очереди
32 | Логстика для отдеа закупок |  |  | B |  | Закупки, Продажи |  |  |  | В очереди
33 | Реальные резервы тендерного отедла | Создать задачу |  | B |  | Тендерный отдел |  |  |  | В очереди
34 | К обеспечанию | Возобновить задачу(Максим) |  | B |  | Закупки |  | 1с |  | В очереди
35 | Задача для ИТ: Доработка отчета по доставке (отдел логистики) | Задача № 55978 |  | A |  | Финансы | Умеренное | 1с |  | В очереди
36 | Подразделения в 1С | Задача № 60199 |  | B |  | Финансы | Умеренное | 1с |  | В очереди
37 | Настройка отчетов BI по СТМ (сегментация внутри клиентов, средний чек покупки, география покупок, анализ ассоциативных правил) |  |  | B |  | Маркетинг | Умеренное |  |  | В очереди
38 | Анализ ассоциативных правил по сегменту товаров А, ТОП 20 |  |  | B |  | Маркетинг | Умеренное |  |  | В очереди
39 | Табель учета рабочего времени в компании |  | Сделана синхронизация с ЗУП, выгружаются сотрудникии в БЛОК HR в битрикс 24, каждый день обновляются статусы(Работет. болен, в отпуске, командировка) | B |  | Кадры | Слабое | Bitrix, Прочее |  | В разработке
40 | Формирование отчета по расчету акций (шаблон прилагается) |  |  | B |  | Маркетинг |  |  |  | В очереди
41 | Добавление к пункту 1: Интеграция CRM, перенос почти в Битрикс |  |  | B |  | Продажи | Слабое | Прочее | Easy | В очереди
42 | RFM-анализ клиентов |  |  | B |  | Маркетинг | Сильное |  |  | В очереди
43 | Регистрационные удостоверения и сертификаты в 1с |  |  | B |  | Маркетинг | Умеренное | 1с |  | В очереди
44 | Модернизация сайта и онлайн-торговли | Обновить сайт, улучшить интеграцию с 1С и CRM для корректной выгрузки и обработки данных (SKU, заказы) – затрагивает продажи и IT. |  | C |  | Продажи, IT | Сильное | Прочее |  | В очереди
45 | "Олег" юридический чат-бот |  |  | C |  | Юристы | Слабое | Прочее |  | В очереди
46 | Автоматизация реестра договоров | Реестр договоров с автоматическим присвоением уникальных номеров |  | C |  | Юристы | Слабое | Прочее |  | В очереди
47 | Частичная автоматиация и генерация лидов. | Генерация лидов на основании данных о предыдущих продажах клиента, планах компании. Перевод 30%. регулярныех сделок на автоматизацию с помощью ИИ |  | C |  | Продажи | Умеренное | Bitrix, 1с |  | В очереди
48 | цена анестезии за упаковку или мл, и найденные закупки | Информация по ценам по позициям, что выиграли\проиграли и по какой цене |  | C |  | Тендерный отдел | Слабое | BI |  | В очереди
49 | Логика подбора ячеек при создании документа отбора | Требуется корректное назначений по выставленным приоритетам ячеек отбора в документе "отбор". |  | C |  | Склад | Слабое |  |  | В очереди
50 | Разработка функционала для пополнения ячеек отбора | Требуется создание процесса автоматического формирования пополнения ячеек отбора из зоны хранения. |  | C |  | Склад | Слабое |  |  | В очереди
51 | Доработка ежемесячной отчетности внутри отдела | № 44672 |  | C |  | Маркетинг |  |  |  | В очереди
52 | Формирование Договоров | Создание СЭД в битрикс24 |  | C |  | Продажи, Юристы | Слабое | Bitrix | Hard | В очереди
53 | Честный знак |  |  | C |  | IT, Продажи, Закупки | Умеренное | 1с, Прочее |  | В очереди
54 | Автоматическая печать сертификатов | Добавление реквизита в заказ клиента для автоматической печати документов. |  | C |  | Склад | Умеренное |  |  | В очереди
55 | Планирование оборота по клиенту исходя из: количества и стоимости кресел, также анализиря оборот за предыдущие периоды+коэффициент сезонности |  |  | C |  | Продажи | Умеренное | Bitrix, Прочее | Hard | В очереди
56 | Парсинг цен: добавить сравнение цен по счетам от конкурентов (не по ценам сайта ) |  |  | C |  | Продажи, Закупки | Умеренное |  |  | В очереди
57 | Процессное управление | Внедрение процессного управления, IDFE0 и BPMN описание процесов в компании, для отражения пересечения. Описание как есть и дальнейшая оптимиация |  | C |  | Тендерный отдел, ПЭО, Продажи, Бух, IT, TOP | Умеренное | Прочее | Hard | В очереди

## Лист3
Приоритет | Задача | Комментарий (описание и что будем делать) | Вес задачи | Приблизительный бюджет
1 | Интеграция 1С, CRM (Bitrix24) и Power BI | Обеспечить сквозную синхронизацию данных и автоматизацию отчётности, что улучшит бизнес-процессы во всех отделах (финансы, продажи, IT, стратегия). | Тяжело | 700 000 руб.
2 | Автоматизация бизнес-процессов и коммуникаций | Внедрить системы для автоматизации записи встреч, создания заявок на расходы, платежного календаря; создать рабочую группу для координации и приоритизации задач – объединяет финансы, IT, продажи и руководство. | Средне | 300 000 руб.
3 | Модернизация IT-инфраструктуры | Провести аудит, инвентаризацию и обновление серверов, организовать серверное помещение, обеспечить безопасность и отказоустойчивость – важная задача для IT, финансов и руководства. | Тяжело | 800 000 руб.
4 | Оптимизация финансовых процессов и бухгалтерии | Внедрить автоматизированный платежный календарь, унифицировать учёт расходов, наладить интеграцию с банковскими системами и SBIS для сокращения ручного труда – задача для финансов и бухгалтерии. | Средне | 250 000 руб.
5 | Оптимизация работы склада и логистики | Автоматизировать управление складом, оптимизировать отгрузки и интегрировать данные с CRM/1С для повышения эффективности продаж и сокращения ошибок. | Средне | 150 000 руб.
6 | Модернизация сайта и онлайн-торговли | Обновить сайт, улучшить интеграцию с 1С и CRM для корректной выгрузки и обработки данных (SKU, заказы) – затрагивает продажи и IT. | Средне | 100 000 руб.
7 | Завершение внедрения Power BI | Настроить аналитические отчёты и интегрировать Power BI с существующими системами для оперативного получения статистики, что поможет руководству принимать решения. | Легко | 80 000 руб.
8 | Автоматизация бухгалтерии | Оптимизировать работу 1С для автоматического обновления данных, интеграция с банковскими системами для ускорения обработки платежей и уменьшения ошибок – для бухгалтерии и финансов. | Тяжело | 250 000 руб.
9 | Обучение и развитие сотрудников | Организовать обучающие программы по работе с 1С, CRM, Power BI и новым бизнес-процессам для повышения квалификации сотрудников во всех отделах. | Легко | 50 000 руб.
10 | Обновление технического обеспечения и инвентаризация | Провести полную инвентаризацию техники, закупку новых ноутбуков/компьютеров, создать подменный фонд – важное условие для качественной удалённой работы и стабильности IT. | Средне | 300 000 руб.
| 63 | Добавление реквизита "максимальные остатки в зоне подбора" в карточку номенклатуры, создание групповой обработки | Задача № 64802 |  | Склад | 1с | Hard

## архив
Приоритет | Задача | Комментарий | Сроки(ориентировочные) | Отделы | Основной заказчик | Система | Вес задачи | Статус | Столбец 1
9 | Автоматизация бизнес-процессов и коммуникаций | Внедрить системы для автоматизации записи встреч– объединяет финансы, IT, продажи и руководство. | Подключен новый провайдер ВКС, в плане псодифицировать жабру, добавить коннектор. |  |  |  |  | Bitrix |  | Готово
10 | Завершение внедрения Power BI | Настроить аналитические отчёты и интегрировать Power BI с существующими системами для оперативного получения статистики, что поможет руководству принимать решения. | Первая версия отчета готова, требует доработки и улучшения. |  |  | TOP, Продажи |  | 1с | Hard | Готово
13 | Автоматизация тендерного отдела | Создание воронки, интеграция с площадками | Получены описания процесса по подготовке коммерческого предложения, не приступали к реализации |  |  | Тендерный отдел, Продажи |  | Bitrix |  | Готово
3 | Модернизация IT-инфраструктуры | Провести аудит, инвентаризацию и обновление серверов, организовать серверное помещение, обеспечить безопасность и отказоустойчивость – важная задача для IT, финансов и руководства. | Провели анализ трафика, сделали ограничение на скачивание для пользователей |  |  | IT | Слабое | Прочее |  | Готово
15 | Автоматизация учебного центра и мероприятий | Создать систему для регистрации и управления мероприятиями в Bitrix, интегрировать онлайн-оплату через Робокассу, разработать карточки мероприятий и создать список лекторов для упрощения администрирования. Калегдарь мероприятия | Созданы поля для мероприятий и лекторов и начато прорабатываете процесса. Составлено тз для разработчика на модификацию отражения мероприятии в представлении календарь |  |  | УЦ |  | Bitrix |  | Готово
16 | Автоматизация тороговых представителей | Приложение Визитов PWA или мобильное, интеграция с Битрикс 24 | Разработано приложение, находится на стадии тестирования. Основной момент: сейчас поиск клиник происходит по инн и обращается в битрикс 24, в планах загружать информацию по компанииям, по которым были продажи за последний год, и заполнять ими бд приложения, для удобного пользования, разграничить пользователей по регионам, что бы показавалвались только компании региона, за которым закреплен менеджер |  |  | Продажи | Уварова | Прочее, Bitrix |  | Готово
17 | Сделать сегментирование номенклатуры | Номенклатурные группы, создание и настройка групп,обеденяющие номенклатыру по общему признаку К примеру Оборудование или Орто | Уже готово |  |  | Продажи, Аналитика |  | 1с |  | Готово
19 | Внедрение помощника закупок | Внедрение автоматизированых отчетов в работу скалада и отдеа закупок. для оптимизации пополнения запасов | Помощник внедерен в Краснодаре и в отделе закупок, люди пользуются, осталось внедрить в Москве, по планам после выставки |  |  | Закупки, Склад, Продажи, Маркетинг |  | 1с |  | Готово
19 | Воронка в отдел Оборудования | Автоматизация процесса продажи |  |  |  | Продажи |  | Bitrix | Medium | Готово
30 | Заявка в IT: Отчеты\Планы\BI - не корректное отпражение ПДЗ ОДЗ в отчете по ДЗ в BI Задача № 58849 | https://crmwest.ru/company/personal/user/163/tasks/task/view/58849/ |  |  |  | ПЭО |  | BI |  | Готово
31 | Задача для IT: выгрузка данных по расходным/приходным операциям очищенным от НДС Задача № 49040 | https://crmwest.ru/company/personal/user/163/tasks/task/view/49040/ |  |  |  | ПЭО |  | 1с, BI |  | Готово
15 | Мобильный кассир | Внедрение мобильного кассира в компании. Росбанк, протестировать возможность крема с разных банков | Ведется тестирование в Бизнес.ру онлайн Все настроено, требуется внедрение |  |  | Продажи, Бух | Умеренное | 1с, Прочее | Hard | Готово
29 | Задача для IT: Отчет с покупателями на предмет сроков отсрочки/предоплаты и объемов по сумме Задача № 44756 | https://crmwest.ru/company/personal/user/163/tasks/task/view/44756/ |  |  |  | ПЭО |  | BI |  | Готово
12 | Разграничение прав доступа | Разганирчение прав доступа и отображения, контрагентов, и всех документов в 1с, по филиалам | Еще в разработке, задача у Рината |  |  | Продажи |  | 1с |  | Готово
2 | Улучшение и оптимизация 1с для отдела продаж | Реализация задач отдела продаж | Куплен модуль Планирование продаж и еще требуется небольшая доработка для планирования фокусов продуктов по количеству | B |  | Продажи | Слабое | 1с |  | Готово
42 | Создание отчета по времени сброса заказаов | Составить отчет в BI с графиком по времени сброса заказов (перевод заказа в статус "в работе" и др.). |  |  |  | Склад |  |  |  | Готово
8 | Рабочее место в зону отгрузки | Требуется рабочее место для АРМа в зону оттгрузки. | Ждем сканер | A |  | Склад | Слабое |  |  | Готово